## WBS(actual) (hidden)
현대카드·현대캐피탈 블로그형 미디어사이트 구축 프로젝트 WBS(Work Breakdown Structure)_Actual
2016-11-11
단계 | Task |  | Activity (작업 내용) |  | 담당자 |  | 가중치 | 진척율 | 가중치 *진척률 | 일정 |  |  | 2016.07 | 2016.08 |  |  |  |  | 2016.09 |  |  |  | 2016.10 |  |  |  | 2016.11 |  |  |  | 2016.11 |  |  | 단게별 주요 산출물
[13 empty] | 26-29(4) | 1-5 | 8-12 | 16-19(4) | 22-26 | 29-2 | 5-9 | 12-13(2) | 19-23 | 26-30 | 4-7(4) | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 31-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 31-4 | 7-11 | 14-18
[5 empty] | adcapsule | 고객 |  | Planned |  | 기간 | 시작일자 | 종료일자 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W15 | W16 | W17
전체 진척률 | [6 empty] | 100% | 69.79% |  | 103 | 2016-07-26 | 2016-11-25 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1 계획 | [6 empty] | 5% | 5% |  | -42576 | 2016-07-26 | 0
| 1.1 | 프로젝트계획수립 | 1.1.1 | 프로젝트 관리(수행)계획_대단위일정표작성 | 윤혜원 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 1 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 1
|  |  | 1.1.2 | WBS 작성 | 윤혜원 | 정종민/정지희 | 1.5% | 100% | 1.5% | 5 | 2016-08-08 | 2016-08-12 |  |  | 1 | [18 empty] | WBS
| 1.2 | 정기보고 | 1.2.1 | 보고서 작성 | 윤혜원 | 정종민/정지희 | 1.5% | 100% | 1.5% | 5 | 2016-08-22 | 2016-08-26 | [21 empty] | 착수보고서(프로젝트 수행 계획서)
|  |  | 1.2.2 | 착수보고 | 윤혜원 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 1
2 분석 / 설계 | [6 empty] | 25% | 25% |  | 92 | 2016-07-27 | 2016-10-28
| 2.1 | 상세 요구분석 | 2.1.1 | 상세 요구사항 정의 | 윤혜원/이나란 | 정종민/신예나/이소현 | 3% | 100% | 3% | 35 | 2016-07-27 | 2016-08-30 | [21 empty] | 요구사항정의서
| 2.2 | 컨셉정의 및 분석 | 2.2.1 | 사이트 컨셉 정의 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 2% | 100% | 2% | 12 | 2016-08-08 | 2016-08-19
| 2.3 | 화면설계 | 2.3.1 | UI 프로토타입 작성 (메뉴구조도 / 메인화면) | 이나란/김주원 | 정종민/신예나/이소현 | 3% | 100% | 3% | 16 | 2016-08-04 | 2016-08-19 | [21 empty] | IA정의서
|  |  | 2.3.2 | UI 프로토타입 검토/확정 | 이나란 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 23 | 2016-08-04 | 2016-08-26
|  |  | 2.3.3 | 화면설계서 작성_FO | 이나란 | 정종민/신예나/이소현 | 2.5% | 100% | 2.5% | 17 | 2016-08-16 | 2016-09-01 | [21 empty] | 화면설계서_FO
|  |  | 2.3.4 | 화면설계서 검토/확정_FO | 이나란 | 정종민/신예나/이소현 | 1% | 100% | 1% | 48 | 2016-08-19 | 2016-10-05
|  |  | 2.3.5 | 화면설계서 작성_BO | 윤혜원 | 정종민/신예나/이소현 | 2.5% | 100% | 2.5% | 9 | 2016-09-05 | 2016-09-13 | [21 empty] | 화면설계서_BO
|  |  | 2.3.6 | 화면설계서 검토/확정_BO | 윤혜원 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 20 | 2016-09-22 | 2016-10-11
|  |  | 2.3.7 | 추가 수정요청건 반영 외_FO | 이나란 | 정종민/정지희 | 0.5% | 100% | 0.5% | 5 | 2016-10-24 | 2016-10-28
|  |  | 2.3.8 | 추가 수정요청건 반영 외_BO | 윤혜원 | 정종민/정지희 | 0.5% | 100% | 0.5% | 5 | 2016-10-24 | 2016-10-28
| 2.4 | 디자인 설계 | 2.4.1 | 메인 시안 작성 | 김주원/최보배 | 정종민/신예나/이소현 | 3% | 100% | 3% | 26 | 2016-08-08 | 2016-09-02 | [21 empty] | 메인 디자인 시안
|  |  | 2.4.2 | 시안 검토/확정 | 김주원/최보배 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 40 | 2016-08-22 | 2016-09-30
| 2.5 | 퍼블리싱 설계 | 2.5.1 | 스크립트 설계 | 천명기 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 3 | 2016-09-21 | 2016-09-23
| 2.6 | 인터페이스 설계 | 2.6.1 | 시스템 구성 설계 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 61 | 2016-08-22 | 2016-10-21 | [21 empty] | ERD, 테이블설계서
|  |  | 2.6.2 | 인터페이스 설계 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 61 | 2016-08-22 | 2016-10-21 | [21 empty] | 인터페이스 설계서
| 2.7 | 정기보고 | 2.7.1 | 중간보고 | 윤혜원 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 1 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | [21 empty] | 중간보고서
3 구현 | [6 empty] | 40% | 37.64% |  | 75 | 2016-09-05 | 2016-11-18
| 3.1 | 디자인 구현 | 3.1.1 | 상세 화면 디자인 | 최보배/복세진 | 정종민/정지희 | 11% | 100% | 11% | 40 | 2016-09-05 | 2016-10-14 | [21 empty] | 디자인 스타일 가이드
|  |  | 3.1.2 | 수정 및 보완 | 최보배/복세진 | 정종민/정지희 | 3% | 100% | 3% | 5 | 2016-10-17 | 2016-10-21
|  |  | 3.1.3 | 추가 수정요청건 반영 외 | 최보배/복세진 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 19 | 2016-10-24 | 2016-11-11
| 3.2 | 퍼블리싱 구현 | 3.2.1 | 상세 화면 퍼블리싱 | 천명기 | 정종민/정지희 | 2% | 100% | 2% | 30 | 2016-09-22 | 2016-10-21 | [21 empty] | 퍼블리싱 가이드
|  |  | 3.2.2 | 수정 및 보완 | 천명기 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 5 | 2016-10-17 | 2016-10-21
|  |  | 3.2.3 | 추가 수정요청건 반영 외 | 천명기/조우빈 | 정종민/정지희 | 2% | 100% | 2% | 19 | 2016-10-24 | 2016-11-11
| 3.3 | 프로그램 개발 | 3.3.1 | FO 개발 & 인터페이스 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 3% | 100% | 3% | 47 | 2016-09-05 | 2016-10-21
|  |  | 3.3.2 | FO_iOS | 정의경 | 정종민/정지희 | 3% | 100% | 3% | 47 | 2016-09-05 | 2016-10-21
|  |  | 3.3.3 | FO_Android | 송상현 | 정종민/정지희 | 3% | 100% | 3% | 47 | 2016-09-05 | 2016-10-21
|  |  | 3.3.4 | BO_백화점 앱 관리자 | 추교현 | 정종민/정지희 | 3% | 100% | 3% | 47 | 2016-09-05 | 2016-10-21
|  |  | 3.3.5 | 추가 수정요청건 반영 외_FO | 이재호/정의경/송상현 | 정종민/정지희 | 4% | 56.09% | 2.244% | 26 | 2016-10-24 | 2016-11-18
|  |  | 3.3.6 | 추가 수정요청건 반영 외_BO | 추교현/문성균 | 정종민/정지희 | 4% | 85% | 3.4% | 26 | 2016-10-24 | 2016-11-18
4 테스트 | [6 empty] | 15% | 2.143% |  | 33 | 2016-10-10 | 2016-11-11
| 4.1 | 단위테스트 | 4.1.2 | 테스트 실시 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 2% | 0% | 0% | 12 | 2016-10-24 | 2016-11-04
|  |  | 4.1.3 | 테스트결과 검토 및 보완 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 1% | 0% | 0% | 12 | 2016-10-24 | 2016-11-04
| 4.2 | 통합테스트 | 4.2.1 | 테스트 시나리오 작성 | 이나란 | 정종민/정지희 | 2% | 100% | 2% | 12 | 2016-10-10 | 2016-10-21 | [21 empty] | 통합테스트 계획서
|  |  | 4.2.2 | 개발 프로그램 이전 및 테스트 준비 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 1% | 0% | 0% | 5 | 2016-10-31 | 2016-11-04
|  |  | 4.2.3 | 호환성테스트 실시 | 이나란 | 정종민/정지희 | 2% | 0% | 0% | 12 | 2016-10-31 | 2016-11-11
|  |  | 4.2.4 | 통합 테스트 실시 | 이나란 | 정종민/정지희 | 2% | 0% | 0% | 12 | 2016-10-31 | 2016-11-11 | [21 empty] | 통합테스트 결과서
|  |  | 4.2.5 | 테스트결과 검토 및 보완 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 2% | 0% | 0% | 12 | 2016-10-31 | 2016-11-11
| 4.3 | 가용점검 | 4.3.1 | 가용점검 준비 및 실시 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 2% | 0% | 0% | 12 | 2016-10-31 | 2016-11-11
|  |  | 4.3.2 | 가용점검 보고 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 1% | 0% | 0% | 5 | 2016-11-07 | 2016-11-11
5 교육 | [6 empty] | 5% | 0% |  | 12 | 2016-12-05 | 2016-12-16
| 5.1 | 교육준비 | 5.1.1 | 매뉴얼 작성 | 이나란/이재호 | 정종민/정지희 | 2% | 0% | 0% | 5 | 2016-12-05 | 2016-12-09 | [21 empty] | 관리자/운영자 매뉴얼
| 5.2 | 교육진행 | 5.2.1 | 관리자 교육(Admin) | 이나란/이재호 | 정종민/정지희 | 1.5% | 0% | 0% | 5 | 2016-12-12 | 2016-12-16
|  | 1 | 5.2.2 | 운영자 교육(Program) | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 1.5% | 0% | 0% | 5 | 2016-12-12 | 2016-12-16
6 이행 | [6 empty] | 10% | 0% |  | 33 | 2016-11-14 | 2016-12-16
| 6.1 | 오픈준비 | 6.1.1 | 이행 계획 수립 | 윤혜원/이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 1% | 0% | 0% | 5 | 2016-11-14 | 2016-11-18
|  |  | 6.1.2 | 이행 환경 준비(Network/OS) | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 1% | 0% | 0% | 5 | 2016-11-21 | 2016-11-25 | [21 empty] | 이행계획서
|  |  | 6.1.3 | 시스템/어플리케이션/데이터 이행 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 1% | 0% | 0% | 5 | 2016-11-21 | 2016-11-25
|  |  | 6.1.4 | 심사요청_iOS | 이재호/정의경 | 정종민/정지희 | 1% | 0% | 0% | 7 | 2016-12-01 | 2016-12-07
| 6.2 | 최종 사용자 오픈 | 6.2.1 | 오픈 | 윤혜원/이재호 | 정종민/정지희 | 1% | 0% | 0% | 1 | 2016-12-08 | 2016-12-08
|  |  | 6.2.2 | 오픈 모니터링 및 안정화 | 윤혜원/이재호 | 정종민/정지희 | 2% | 0% | 0% | 7 | 2016-12-08 | 2016-12-16
| 6.3 | 정기보고_최종 | 6.3.1 | 산출물 취합 및 제출 | 윤혜원/이재호 | 정지희 | 2% | 0% | 0% | 5 | 2016-12-12 | 2016-12-16 | [21 empty] | File & Doc
|  |  | 6.3.2 | 완료보고 | 윤혜원/이재호 | 정지희 | 1% | 0% | 0% | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | [21 empty] | 프로젝트 완료 보고서
Formulas:
시작일자 = [시작일자, row below]
시작일자 = MIN([시작일자, row below]:M28)
종료일자 = MAX([종료일자, row below]:N28)

## WBS(planned) (hidden)
현대카드·현대캐피탈 블로그형 미디어사이트 구축 프로젝트 WBS(Work Breakdown Structure)_Planned
2016-11-11
단계 | Task |  | Activity (작업 내용) |  | 담당자 |  | 가중치 | 진척율 | 가중치 *진척률 | 일정 |  |  | 2016.07 | 2016.08 |  |  |  |  | 2016.09 |  |  |  | 2016.10 |  |  |  | 2016.11 |  |  |  | 2016.12 |  |  | 단게별 주요 산출물
[13 empty] | 26-29(4) | 1-5 | 8-12 | 16-19(4) | 22-26 | 29-2 | 5-9 | 12-13(2) | 19-23 | 26-30 | 4-7(4) | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 31-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-2 | 5-9 | 12-16
[5 empty] | adcapsule | 고객 |  | Planned |  | 기간 | 시작일자 | 종료일자 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21
전체 진척률 | [6 empty] | 100% | 69.97% |  | 144 | 2016-07-26 | 2016-12-16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1 계획 | [6 empty] | 5% | 5% |  | 37 | 2016-07-26 | 2016-08-31
| 1.1 | 프로젝트계획수립 | 1.1.1 | 프로젝트 관리(수행)계획 | 윤혜원 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 1 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 1
|  |  | 1.1.2 | WBS 작성 | 윤혜원 | 정종민/정지희 | 1.5% | 100% | 1.5% | 5 | 2016-08-08 | 2016-08-12 |  |  | 1 | [18 empty] | WBS
| 1.2 | 정기보고 | 1.2.1 | 보고서 작성 | 윤혜원 | 정종민/정지희 | 1.5% | 100% | 1.5% | 5 | 2016-08-22 | 2016-08-26 | [21 empty] | 착수보고서(프로젝트 수행 계획서)
|  |  | 1.2.2 | 착수보고 | 윤혜원 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 10 | 2016-08-22 | 2016-08-31
2 분석 / 설계 | [6 empty] | 25% | 25% |  | 92 | 2016-07-27 | 2016-10-28
| 2.1 | 상세 요구분석 | 2.1.1 | 상세 요구사항 정의 | 윤혜원/이나란 | 정종민/신예나/이소현 | 3% | 100% | 3% | 24 | 2016-07-27 | 2016-08-19 | [21 empty] | 요구사항정의서
| 2.2 | 현행인프라분석 | 2.2.1 | 기존 사내 연계시스템 분석 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 2% | 100% | 2% | 19 | 2016-08-08 | 2016-08-26
| 2.3 | 화면설계 | 2.3.1 | UI 프로토타입 작성 (메뉴구조도 / 메인화면) | 이나란/김주원 | 정종민/신예나/이소현 | 3% | 100% | 3% | 19 | 2016-08-01 | 2016-08-19 | [21 empty] | IA정의서
|  |  | 2.3.2 | UI 프로토타입 검토/확정 | 이나란 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 7 | 2016-08-11 | 2016-08-17
|  |  | 2.3.3 | 화면설계서 작성_FO | 이나란 | 정종민/신예나/이소현 | 2.5% | 100% | 2.5% | 18 | 2016-08-16 | 2016-09-02 | [21 empty] | 화면설계서_FO
|  |  | 2.3.4 | 화면설계서 검토/확정_FO | 이나란 | 정종민/신예나/이소현 | 1% | 100% | 1% | 16 | 2016-08-25 | 2016-09-09
|  |  | 2.3.5 | 화면설계서 작성_BO | 이나란 | 정종민/신예나/이소현 | 2.5% | 100% | 2.5% | 5 | 2016-09-05 | 2016-09-09 | [21 empty] | 화면설계서_BO
|  |  | 2.3.6 | 화면설계서 검토/확정_BO | 이나란 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 6 | 2016-09-08 | 2016-09-13
|  |  | 2.3.7 | 추가 수정요청건 반영 외_FO | 이나란 | 정종민/정지희 | 0.5% | 100% | 0.5% | 5 | 2016-10-24 | 2016-10-28
|  |  | 2.3.8 | 추가 수정요청건 반영 외_BO | 윤혜원 | 정종민/정지희 | 0.5% | 100% | 0.5% | 5 | 2016-10-24 | 2016-10-28
| 2.4 | 디자인 설계 | 2.4.1 | 메인 시안 작성 | 김주원/최보배 | 정종민/신예나/이소현 | 3% | 100% | 3% | 19 | 2016-08-08 | 2016-08-26 | [21 empty] | 메인 디자인 시안
|  |  | 2.4.2 | 시안 검토/확정 | 김주원/최보배 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 12 | 2016-08-22 | 2016-09-02
| 2.5 | 퍼블리싱 설계 | 2.5.1 | 스크립트 설계 | 천명기 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 5 | 2016-09-19 | 2016-09-23
| 2.6 | 인터페이스 설계 | 2.6.1 | 시스템 구성 설계 | 이재호/추교현 | ` | 1% | 100% | 1% | 19 | 2016-08-22 | 2016-09-09 | [21 empty] | ERD, 테이블설계서
|  |  | 2.6.2 | 인터페이스 설계 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 19 | 2016-08-22 | 2016-09-09 | [21 empty] | 인터페이스 설계서
| 2.7 | 정기보고 | 2.7.1 | 중간보고 | 윤혜원 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 1 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | [21 empty] | 중간보고서
3 구현 | [6 empty] | 40% | 37.83% |  | 82 | 2016-08-29 | 2016-11-18
| 3.1 | 디자인 구현 | 3.1.1 | 상세 화면 디자인 | 최보배/복세진 | 정종민/정지희 | 11% | 100% | 11% | 47 | 2016-08-29 | 2016-10-14 | [21 empty] | 디자인 스타일 가이드
|  |  | 3.1.2 | 수정 및 보완 | 최보배/복세진 | 정종민/정지희 | 3% | 100% | 3% | 5 | 2016-10-17 | 2016-10-21
|  |  | 3.1.3 | 추가 수정요청건 반영 외 | 최보배/복세진 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 19 | 2016-10-24 | 2016-11-11
| 3.2 | 퍼블리싱 구현 | 3.2.1 | 상세 화면 퍼블리싱 | 천명기 | 정종민/정지희 | 2% | 100% | 2% | 33 | 2016-09-19 | 2016-10-21 | [21 empty] | 퍼블리싱 가이드
|  |  | 3.2.2 | 수정 및 보완 | 천명기 | 정종민/정지희 | 1% | 100% | 1% | 5 | 2016-10-17 | 2016-10-21
|  |  | 3.2.3 | 추가 수정요청건 반영 외 | 천명기/조우빈 | 정종민/정지희 | 2% | 100% | 2% | 19 | 2016-10-24 | 2016-11-11
| 3.3 | 프로그램 개발 | 3.3.1 | FO 개발 & 인터페이스 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 3% | 100% | 3% | 47 | 2016-09-05 | 2016-10-21
|  |  | 3.3.2 | FO_iOS | 정의경 | 정종민/정지희 | 3% | 100% | 3% | 47 | 2016-09-05 | 2016-10-21
|  |  | 3.3.3 | FO_Android | 송상현 | 정종민/정지희 | 3% | 100% | 3% | 47 | 2016-09-05 | 2016-10-21
|  |  | 3.3.4 | BO_백화점 앱 관리자 | 추교현 | 정종민/정지희 | 3% | 100% | 3% | 47 | 2016-09-05 | 2016-10-21
|  |  | 3.3.5 | 추가 수정요청건 반영 외_FO | 이재호/정의경/송상현 | 정종민/정지희 | 4% | 59.75% | 2.39% | 26 | 2016-10-24 | 2016-11-18
|  |  | 3.3.6 | 추가 수정요청건 반영 외_BO | 추교현/문성균 | 정종민/정지희 | 4% | 86% | 3.44% | 26 | 2016-10-24 | 2016-11-18
4 테스트 | [6 empty] | 15% | 2.143% |  | 54 | 2016-10-10 | 2016-12-02
| 4.1 | 단위테스트 | 4.1.2 | 테스트 실시 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 2% | 0% | 0% | 12 | 2016-11-14 | 2016-11-25
|  |  | 4.1.3 | 테스트결과 검토 및 보완 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 1% | 0% | 0% | 12 | 2016-11-14 | 2016-11-25
| 4.2 | 통합테스트 | 4.2.1 | 테스트 시나리오 작성 | 이나란 | 정종민/정지희 | 2% | 100% | 2% | 12 | 2016-10-10 | 2016-10-21 | [21 empty] | 통합테스트 계획서
|  |  | 4.2.2 | 개발 프로그램 이전 및 테스트 준비 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 1% | 0% | 0% | 5 | 2016-11-21 | 2016-11-25
|  |  | 4.2.3 | 호환성테스트 실시 | 이나란/이재호 | 정종민/정지희 | 2% | 0% | 0% | 12 | 2016-11-21 | 2016-12-02
|  |  | 4.2.4 | 통합 테스트 실시 | 이나란/이재호 | 정종민/정지희 | 2% | 0% | 0% | 12 | 2016-11-21 | 2016-12-02 | [21 empty] | 통합테스트 결과서
|  |  | 4.2.5 | 테스트결과 검토 및 보완 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 2% | 0% | 0% | 12 | 2016-11-21 | 2016-12-02
| 4.3 | 가용점검 | 4.3.1 | 가용점검 준비 및 실시 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 2% | 0% | 0% | 12 | 2016-11-21 | 2016-12-02
|  |  | 4.3.2 | 가용점검 보고 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 1% | 0% | 0% | 5 | 2016-11-28 | 2016-12-02
5 교육 | [6 empty] | 5% | 0% |  | 12 | 2016-12-05 | 2016-12-16
| 5.1 | 교육준비 | 5.1.1 | 매뉴얼 작성 | 이나란/이재호 | 정종민/정지희 | 2% | 0% | 0% | 5 | 2016-12-05 | 2016-12-09 | [21 empty] | 관리자/운영자 매뉴얼
| 5.2 | 교육진행 | 5.2.1 | 관리자 교육(Admin) | 이나란/이재호 | 정종민/정지희 | 1.5% | 0% | 0% | 5 | 2016-12-12 | 2016-12-16
|  | 1 | 5.2.2 | 운영자 교육(Program) | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 1.5% | 0% | 0% | 5 | 2016-12-12 | 2016-12-16
6 이행 | [6 empty] | 10% | 0% |  | 33 | 2016-11-14 | 2016-12-16
| 6.1 | 오픈준비 | 6.1.1 | 이행 계획 수립 | 윤혜원/이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 1% | 0% | 0% | 5 | 2016-11-14 | 2016-11-18
|  |  | 6.1.2 | 이행 환경 준비(Network/OS) | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 1% | 0% | 0% | 5 | 2016-11-21 | 2016-11-25 | [21 empty] | 이행계획서
|  |  | 6.1.3 | 시스템/어플리케이션/데이터 이행 | 이재호/추교현 | 정종민/정지희 | 1% | 0% | 0% | 5 | 2016-11-21 | 2016-11-25
|  |  | 6.1.4 | 심사요청_iOS | 이재호/정의경 | 정종민/정지희 | 1% | 0% | 0% | 7 | 2016-12-01 | 2016-12-07
| 6.2 | 최종 사용자 오픈 | 6.2.1 | 오픈 | 윤혜원/이재호 | 정종민/정지희 | 1% | 0% | 0% | 1 | 2016-12-08 | 2016-12-08
|  |  | 6.2.2 | 오픈 모니터링 및 안정화 | 윤혜원/이재호 | 정종민/정지희 | 2% | 0% | 0% | 7 | 2016-12-08 | 2016-12-16
| 6.3 | 정기보고_최종 | 6.3.1 | 산출물 취합 및 제출 | 윤혜원/이재호 | 정지희 | 2% | 0% | 0% | 5 | 2016-12-12 | 2016-12-16 | [21 empty] | File & Doc
|  |  | 6.3.2 | 완료보고 | 윤혜원/이재호 | 정지희 | 1% | 0% | 0% | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | [21 empty] | 프로젝트 완료 보고서
Formulas:
시작일자 = MIN([시작일자, row below],M12,M29,M42,M52,M56)
시작일자 = [시작일자, row below]
종료일자 = MAX([종료일자, row below],N12,N29,N42,N52,N56)
종료일자 = MAX([종료일자, row below]:N28)
Note on L3: 0.1 : 최초작성 0.2 : 시안확정일정 지연등 으로 인해 투입일정, 진해일정에 조정이 필요한 일정이 발생_2016.08.25

## 개정이력
[ 개 정 이 력 ]
NO | 버 전 | 변 경 내 용 | 작성자 | 작성일
1 | v0.1 | 최초 작성 | 임형준 | 2022.02.17
2 | v0.2 | 수정 변경 | 강성오 | 2022.03.30
3 | v0.3 | 전체 세부내용 수정 | 권오광 | 2022.05.25
4
5
6
7
8
9
10

## WBS
부산 관광정보 기반 관광정보 제공 사이트 개발
WBS
최초작성일 | 2023.02.13 |  | 작성자 | 권오광
총 개발기간 : 2023-02-08~2023-03-12
PHASE | TASK | 상세작업 | 담당 | 검토 | 진척율 (%) | 산출물 | 입력컬럼 (숨김처리,삭제금지) |  | 일정계획 (자동입력) | 01월 | [30 empty] | 02월 | [27 empty] | 03월 | [30 empty] | 04월 | [29 empty] | 05월 | [30 empty] | 06월 | [29 empty] | 07월 | [30 empty] | 08월 | [30 empty] | 09월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [34 empty] | 12월
[12 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
[12 empty] | 1/3~ | [6 empty] | 1/10~ | [6 empty] | 1/17~ | [6 empty] | 1/24~ | [6 empty] | 1/31~ | [6 empty] | 2/7~ | [6 empty] | 2/14~ | [6 empty] | 2/21~ | [6 empty] | 2/28~ | [6 empty] | 3/7~ | [6 empty] | 3/14~ | [6 empty] | 3/21~ | [6 empty] | 3/28~ | [6 empty] | 4/4~ | [6 empty] | 4/11~ | [6 empty] | 4/18~ | [6 empty] | 4/25~ | [6 empty] | 5/2~ | [6 empty] | 5/9~ | [6 empty] | 5/16~ | [6 empty] | 5/23~ | [6 empty] | 5/30~ | [6 empty] | 6/6~ | [6 empty] | 6/13~ | [6 empty] | 6/20~ | [6 empty] | 6/27~ | [6 empty] | 7/4~ | [6 empty] | 7/11~ | [6 empty] | 7/18~ | [6 empty] | 7/25~ | [6 empty] | 8/1~ | [6 empty] | 8/8~ | [6 empty] | 8/15~ | [6 empty] | 8/22~ | [6 empty] | 8/29~ | [6 empty] | 9/5~ | [6 empty] | 9/12~ | [6 empty] | 9/19~ | [6 empty] | 9/26~ | [6 empty] | 10/3~ | [6 empty] | 10/10~ | [6 empty] | 10/17~ | [6 empty] | 10/24~ | [6 empty] | 10/31~ | [6 empty] | 11/7~ | [6 empty] | 11/14~ | [6 empty] | 11/21~ | [6 empty] | 11/28~ | [6 empty] | 12/5~ | [6 empty] | 12/12~ | [6 empty] | 12/19~ | [6 empty] | 12/26~
[7 empty] | START | END | 소요일 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31
분석 | [6 empty] | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 8일
| 프로젝트 분석 | 프로젝트 인력/범위 정의 | 공통 | 완료 | 100 |  | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 3일
|  | 요구사항 정의 | 권오광 | 진행중 | 50 | 요구사항 정의서 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2일
| 전체구축일정수립(WBS) | WBS 작성 | 권오광 | 완료 | 100 | WBS | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2일
| 벤치마킹 분석 | 유사 서비스 분석 | 공통 | 완료 | 100 |  | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2일
| 연계 데이터 분석 | 관광정보 연계 데이터 분석 | 권오광 | 완료 | 100 |  | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2일
| 기능 분석 | 기능사항 정의 | 권오광 | 진행중 | 10 | 요구 기능리스트 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2일
설계 | [6 empty] | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
| 아키텍쳐 설계 | 아키텍처 설계 | 정순동 | 진행중 | 50 |  | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2일
| 데이터베이스 설계 | 데이터베이스 설계 | 홍성욱 | 완료 | 100 | ERD(논리, 물리) | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2일
| 인터페이스 설계 | 인터페이스 설계 | 공통 | 진행중 | 30 | API 정의서 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2일
| 정보구조수립(IA) | 정보구조(IA) 정의 | 권오광 | 완료 | 100 | 화면설계서 | 2023-02-11 | 2023-02-13 | 1일
| FRONT | 메인 UI 설계 | 권오광 | 완료 | 100 | 화면설계서 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
|  | 로그인 / 회원가입 | 권오광 | 완료 | 100 | 화면설계서 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
|  | 관광지 리스트 | 권오광 | 완료 | 100 | 화면설계서 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
|  | 관광정보 | 권오광 | 완료 | 100 | 화면설계서 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
|  | My Page | 권오광 | 완료 | 100 | 화면설계서 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
| Admin | 로그인 | 권오광 | 완료 | 100 | 화면설계서 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
|  | 대시보드 | 권오광 | 완료 | 100 | 화면설계서 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
|  | 관광정보 관리 | 권오광 | 완료 | 100 | 화면설계서 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
|  | 사용자 관리 | 권오광 | 완료 | 100 | 화면설계서 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
디자인 | [6 empty] | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
| 디자인 작업 (Front) | 메인 UI 시안 1차 | 이성욱 | 완료 | 100 | 화면 디자인 시안 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
|  | 로그인 / 회원가입 | 이성욱 | 완료 | 100 | 화면 디자인 시안 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
|  | 관광지 리스트 | 이성욱 | 완료 | 100 | 화면 디자인 시안 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
|  | 관광정보 | 이성욱 | 완료 | 100 | 화면 디자인 시안 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
|  | My Page | 이성욱 | 완료 | 100 | 화면 디자인 시안 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
| 디자인작업 (Admin) | 로그인 | 권오광 | 완료 | 100 | 화면 디자인 시안 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
|  | 대시보드 | 권오광 | 완료 | 100 | 화면 디자인 시안 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
|  | 관광정보 관리 | 권오광 | 완료 | 100 | 화면 디자인 시안 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
|  | 사용자 관리 | 권오광 | 완료 | 100 | 화면 디자인 시안 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
퍼블리싱 | [6 empty] | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일
| 퍼블리싱 작업 (Front) | 메인 UI | 이성욱 | 완료 | 100 |  | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일
|  | 로그인 / 회원가입 | 이성욱 | 완료 | 100 |  | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일
|  | 관광지 리스트 | 이성욱 | 완료 | 100 |  | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일
|  | 관광정보 | 이성욱 | 완료 | 100 |  | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일
|  | My Page | 이성욱 | 진행중 | 100 |  | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일
| 퍼블리싱 작업 (Admin) | 로그인 | 권오광 | 완료 | 100 |  | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일
|  | 대시보드 | 권오광 | 완료 | 100 |  | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일
|  | 관광정보 관리 | 권오광 | 완료 | 100 |  | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일
|  | 사용자 관리 | 권오광 | 완료 | 100 |  | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일
구축 | [6 empty] | 2023-02-13 | 2023-02-24 | 10일
| 관광정보 구축 | 부산도보여행정보 | 홍성욱 | 완료 | 100 |  | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 3일
|  | 부산쇼핑정보 | 홍성욱 | 완료 | 100 |  | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 3일
|  | 부산해양체험정보 | 홍성욱 | 완료 | 100 |  | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 3일
|  | 부산테마여행정보 | 홍성욱 | 완료 | 100 |  | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 3일
|  | 부산명소정보 | 홍성욱 | 완료 | 100 |  | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 3일
|  | 부산축제정보 | 홍성욱 | 완료 | 100 |  | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 3일
|  | 부산맛집정보 | 홍성욱 | 완료 | 100 |  | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 3일
| 다국어 언어번역 | 화면 UI 번역 리스트 제작 | 권오광 | 미작업 | 0 | 언어번역 리스트 | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 3일
|  | 언어번역 | 권오광 | 미작업 | 0 | 언어번역 리스트 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2일
개발 | [6 empty] | 2023-02-18 | 2023-03-03 | 9일
| FRONT | 로그인 / 로그아웃 / 회원가입 | 이성욱 | 미작업 | 0 |  | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일
|  | 회원 정보 조회 | 이성욱 | 미작업 | 0 |  | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2일
|  | Kakao Map 가시화 | 이성욱 | 미작업 | 0 |  | 2023-02-25 | 2023-02-28 | 2일
|  | 통합 검색, 카테고리 검색 | 이성욱 | 미작업 | 0 |  | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 2일
|  | 관광 정보 리스트 조회 및 페이지네이션 | 정순동 | 미작업 | 0 |  | 2023-02-18 | 2023-02-20 | 1일
|  | 관광 정보 조회 | 정순동 | 미작업 | 0 |  | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 4일
|  | 관광 정보 등록 / 수정 / 삭제 | 정순동 | 미작업 | 0 |  | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 4일
|  | 관광지 평점 / 리뷰 / 조회수 조회 | 정순동 | 미작업 | 0 |  | 2023-02-25 | 2023-03-03 | 4일
|  | 관광지 평점 / 리뷰 등록 / 삭제 | 정순동 | 미작업 | 0 |  | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 4일
|  | 다국어 처리 | 권오광 | 미작업 | 0 |  | 2023-02-25 | 2023-02-28 | 2일
| Admin | 로그인 / 로그아웃 | 홍성욱 | 미작업 | 0 |  | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일
|  | 대시보드 | 이성욱 | 미작업 | 0 |  | 2023-02-18 | 2023-02-20 | 1일
|  | 관광지 분류 리스트 조회 및 페이지 네이션 | 권오광 | 미작업 | 0 |  | 2023-02-18 | 2023-02-20 | 1일
|  | 관광지 분류 등록 / 수정 / 삭제 | 권오광 | 미작업 | 0 |  | 2023-02-18 | 2023-02-20 | 1일
|  | 관광지 리스트 조회 및 페이지 네이션 | 권오광 | 미작업 | 0 |  | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 4일
|  | 관광 정보 등록 / 수정 / 삭제 | 권오광 | 미작업 | 0 |  | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 4일
|  | 사용자 정보 조회 | 홍성욱 | 미작업 | 0 |  | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2일
|  | 사용자 정보 등록 / 수정 / 삭제 | 홍성욱 | 미작업 | 0 |  | 2023-02-25 | 2023-02-28 | 2일
|  | 사용자 권한 조회 | 홍성욱 | 미작업 | 0 |  | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 2일
|  | 사용자 권한 등록 / 수정 / 삭제 | 홍성욱 | 미작업 | 0 |  | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 2일
테스트 | [6 empty] | 2023-02-15 | 2023-03-12 | 17일
| 단위테스트 | 단위테스트 계획수립 | 권오광 | 미작업 | 0 | 단위테스트 리스트 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
|  | 단위테스트 | 공통 | 미작업 | 0 |  | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 0일
|  | 수정 및 반영 | 공통 | 미작업 | 0 |  | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2일
| 통합테스트 | 통합테스트 계획 수립 | 권오광 | 미작업 | 0 | 통합테스트 리스트 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일
|  | 통합 테스트 | 권오광 | 미작업 | 0 |  | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 3일
|  | 수정 및 반영 | 공통 | 미작업 | 0 |  | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 0일

## 휴일정보
휴일 정보
휴일 명 | 날짜
신정 | 2023-01-01 | 일요일
구정연휴 | 2023-01-23
구정연휴 | 2023-01-24
3.1절 | 2023-03-01
어린이날 | 2023-05-05
부처님오신날 | 2023-05-27 | 토요일
현충일 | 2023-06-06
광복절 | 2023-08-15
추석연휴 | 2023-09-28
추석연휴 | 2023-09-29
개천절 | 2023-10-03
한글날 | 2023-10-09
크리스마스 | 2023-12-25

## Progress (hidden)
Project Overall Progress
Phase |  | Progress |  |  | Status | Remarks | 정상 | 지연 | 문제
| 가중치 | Planned | Actual | 진척률 그래프
Overall | 100% | 69.97% | 69.79% |  | 69.79%
착수 | 5% | 5% | 5% |  | 150%
분석/설계 | 25% | 25% | 25% |  | 133.3%
구현 | 40% | 37.83% | 37.64% |  | 163%
테스트 | 15% | 2.143% | 2.143% |  | 14.29%
교육 | 5% | 0% | 0% |  | 0%
이행 | 10% | 0% | 0% |  | 0%